## ผลการดำเนินงานปีงบประมาณ 2568
ผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘
องค์การบริหารส่วนตำบลนาเขลียง
1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน
1.1 กลยุทธ์/แนวทางการ การพัฒนาด้านคมนาคม
๑.แผนงานอุตสาหกรรมและโยธา
ที่ | โครงการ | ผลผลิตของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ | งบประมาณ (บาท) | สถานที่ดำเนินการ | ผลการดำเนินงานโครงการ/กิจกรรม | ผลการเบิกจ่าย | หน่วยงานรับผิดชอบหลัก | ระยะเวลาดำเนินงาน
1 | โครงการปรับปรุงซ่อมแซมรั้วเหล็กศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.นาเขลียง | รั้วเหล็กศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.นาเขลียง | 252400 | ศพด.อบต.นาเขลียง | ดำเนินการแล้วเสร็จ | 251496 | กองช่าง | กพ 69(กันเงินปีงบ ๒๕๖๘)
2 | โครงการปรับปรุงซ่อมแซมห้องส้วม อบต นาเขลียง | ซ่อมแซมห้องส้วม อบต นาเขลียง | 164300 | อบต นาเขลียง | ดำเนินการแล้วเสร็จ | 164300 | กองช่าง | ๒๖ มีค๖๙(กันเงินปีงบ ๒๕๖๘)
3 | โครงการก่อสร้างซุ้มประตูเฉลิมพระเกียรติฯ | ซุ้มประตูเฉลิมพระเกียรติฯ | 500000 | ม.6 ต.นาเขลียง | ดำเนินการแล้วเสร็จ | 500000 | กองช่าง | เมย.๖๘
4 | โครงการก่อสร้าง คสล.ซอยหนองโก้งโค้ง - เชื่อมต่อถนนสายหนองไทร หมู่ที่3 ตำบลนาเขลียง | คสล.ซอยหนองโก้งโค้ง - เชื่อมต่อถนนสายหนองไทร หมู่ที่3 ตำบลนาเขลียง | 282300 | ม.3 ต.นาเขลียง | ดำเนินการแล้วเสร็จ | 277000 | กองช่าง | กค.๖๘
5 | โครงการก่อสร้าง คสล.ถนนสายนายคลาย หมู่ที่ 4 ตำบลนาเขลียง | คสล.ถนนสายนายคลาย หมู่ที่ 4 ตำบลนาเขลียง | 278000 | ม.4 ต.นาเขลียง | ดำเนินการแล้วเสร็จ | 268632 | กองช่าง | กย.๖๘
6 | โครงการก่อสร้าง คสล.สายซอยตลาดใน หมู่ที่ 2 ตำบลนาเขลียง | คสล.สายซอยตลาดใน หมู่ที่ 2 ตำบลนาเขลียง | 232000 | ม.๒ ต.นาเขลียง | ดำเนินการแล้วเสร็จ | 232000 | กองช่าง | กค.๖๘
7 | โครงการปรับปรุงต่อเติมศาลาประจำหมู่บ้าน หมู่ที่ 1 ตำบลนาเขลียง | ปรับปรุงต่อเติมศาลาประจำหมู่บ้าน หมู่ที่ 1 ตำบลนาเขลียง | 131600 | ม.๑ ต.นาเขลียง | ดำเนินการแล้วเสร็จ | 131000 | กองช่าง | สค.๖๘
2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาเศษฐกิจ
2.1 กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนาส่งเสริมเพื่อการประกอบอาชีพ
1. แผนงานการพาณิชย์
ที่ | โครงการ | ผลผลิตของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ | งบประมาณ (บาท) | สถานที่ดำเนินการ | ผลการดำเนินงานโครงการ/กิจกรรม | ผลการเบิกจ่าย | หน่วยงานรับผิดชอบหลัก | ระยะเวลาดำเนินงาน
1 | โครงการขุดเจาะบาดาล หมู่ที่ 1,2,3,4,5,6 ตำบลนาเขลียง | ขุดเจาะบาดาล หมู่ที่ 1ต.นาเขลียง | 421800 | หมู่ที่ 2 ตำบลนาเขลียง | ดำเนินการแล้วเสร็จ | 421800 | กองช่าง | พค ๖๙
2 | โครงการติดตั้งถังกรองสนิมเหล็ก หมู่ที่ 5 ตำบลนาเขลียง | ติดตั้งถังกรองสนิมเหล็ก หมู่ที่ 5 ตำบลนาเขลียง | 404300 | หมู่ที่ 5 ตำบลนาเขลียง | ดำเนินการแล้วเสร็จ | 404300 | กองช่าง | กค ๖๘
3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิต
๓.1 กลยุทธ์/แนวทางการด้านการป้องกันและบรราทาสาธารณภัย
๑.แผนงานการรักษาความสงบภายใน
ที่ | โครงการ | ผลผลิตของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ | งบประมาณ (บาท) | สถานที่ดำเนินการ | ผลการดำเนินงานโครงการ/กิจกรรม | ผลการเบิกจ่าย | หน่วยงานรับผิดชอบหลัก | ระยะเวลาดำเนินงาน
1 | โครงการฝึกอบรม อปพร.ตำบลนาเขลียง | อปพร.ในตำบลนาเขลียง | 100000 | ตำบลนาเขลียง | ยกเลิกดำเนินการ | 0 | สำนักปลัด | พค.๖๘
2 | โครงการฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติประจำองค์การบริหารส่วนตำบลนาเขลียง | ฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติประจำองค์การบริหารส่วนตำบลนาเขลียงจำนวน 50 คน | 150000 | ตำบลนาเขลียง | ดำเนินการแล้วเส็จ | 127275 | สำนักปลัด | 27 มค - 29 มค.2568
3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิต
๓.2 กลยุทธ์/แนงทางการด้านการนันทนาการและการส่งเสริมกีฬา
๑.แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
ที่ | โครงการ | ผลผลิตของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ | งบประมาณ (บาท) | สถานที่ดำเนินการ | ผลการดำเนินงานโครงการ/กิจกรรม | ผลการเบิกจ่าย | หน่วยงานรับผิดชอบหลัก | ระยะเวลาดำเนินงาน
1 | โครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ | จัดงานวันเด็กแห่งชาติ ต.นาเขลียง | 150000 | ตำบลนาเขลียง | ดำเนินการแล้วเสร็จ | 150000 | สำนักปลัด | ๑๑ มค ๖๘
2 | โครงการฝึกอบรมอาชีพหลักกลุ่มอาชีพต่าง ๆ | ได้อาชีพในตำบลนาเขลียง | 30000 | ตำบลนาเขลียง | ไม่ได้ดำเนินการ | 0 | สำนักปลัด | สค.๖๘
๓. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิต
๓.3 กลยุทธ์/แนวทางการส่งเสริมด้านการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
๑.แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมนันทนาการ
ที่ | โครงการ | ผลผลิตของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ | งบประมาณ (บาท) | สถานที่ดำเนินการ | ผลการดำเนินงานโครงการ/กิจกรรม | ผลการเบิกจ่าย | หน่วยงานรับผิดชอบหลัก | ระยะเวลาดำเนินงาน
1 | ประเพณีสรงน้ำหลวงพ่อปลอด พ่อท่านตาขาว พ่อท่านคล้าย | ประชาชนได้เข้าร่วมกิจกรรมตามประเพณี | 250000 | ตำบลนาเขลียง | ดำเนินการแล้วเสร็จ | 250000 | สำนักปลัด | 1๕ เม.ย. ๖๙
2 | โครงการประเพณีสืบสานวันสารทเดือนสิบ | ประชาชนได้เข้าร่วมกิจกรรมตามประเพณี | 70000 | ตำบลนาเขลียง | ดำเนินการแล้วเสร็จ | 70000 | สำนักปลัด | ตค.๖๙
3 | โครงการประเพณีลอยกระทง | ประชาชนได้เข้าร่วมกิจกรรมตามประเพณี | 100000 | ตำบลนาเขลียง | ยกเลิกการดำเนินการ | O | สำนักปลัด | พย.๖๙
๓. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิต
๓.5 กลยุทธ์/แนวทางการส่งเสริมการสาธารณสุขและระงับโรคติดต่อ
๑.แผนงานสาธารณสุข
ที่ | โครงการ | ผลผลิตของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ | งบประมาณ (บาท) | สถานที่ดำเนินการ | ผลการดำเนินงานโครงการ/กิจกรรม | ผลการเบิกจ่าย | หน่วยงานรับผิดชอบหลัก | ระยะเวลาดำเนินงาน
1 | โครงการรณรงค์และป้องกันโรคไข้เลือดออก | รณรงค์และป้องกันโรคไข้เลือดออก | 10000 | ตำบลนาเขลียง | ดำเนินการแล้วเสร็จ | 0 | สำนักปลัด | กค. ๖๘
2 | โครงการรณรงค์และป้องกันโรคไข้เลือดออกอุบัติใหม่ | เฝ้าระวังและรณรงค์ในพื้นที่ตำบลนาเขลียง | 30000 | ตำบลนาเขลียง | ไม่ได้ดำเนินการ | 0 | สำนักปลัด | ตค 67 - กย.68
3 | โครงการรวมพลังรวมใจต้ายภัยยาเสพติด | พื้นที่ตำบลนาเขลียง | 20000 | ตำบลนาเขลียง | ไม่ได้ดำเนินการ | 0 | สำนักปลัด | กย.๖๘
4 | โครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า | สัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า | 30000 | ตำบลนาเขลียง | ดำเนินการแล้วเส็จ | 30000 | สำนักปลัด | มิย.๖๘
๓. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิต
3.6 กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนาสร้างหลักประกันให้คนมีคุณภาพชีวิตที่ดี
๑.แผนงานงบกลาง
ที่ | โครงการ | รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ | งบประมาณ (บาท) | สถานที่ดำเนินการ | ผลการดำเนินงานโครงการ/กิจกรรม | ผลการเบิกจ่าย | หน่วยงานรับผิดชอบหลัก | ระยะเวลาดำเนินงาน
1 | โครงการจ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุตำบลนาเขลียง | จ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุตำบลนาเขลียง | 5200000 | ตำบลนาเขลียง | ดำเนินการแล้วเสร็จ | 5200000 | สำนักปลัด | ตค 67 - กย.68
2 | โครงการจ่ายเบี้ยยังชีพความพิการตำบลนาเขลียง | จ่ายเบี้ยยังชีพความพิการตำบลนาเขลียง | 850000 | ตำบลนาเขลียง | ดำเนินการแล้วเสร็จ | 850000 | สำนักปลัด | ตค 67 - กย.68
3 | โครงการจ่ายเบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ตำบลนาเขลียง | จ่ายเบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ตำบลนาเขลียง | 70000 | ตำบลนาเขลียง | ดำเนินการแล้วเสร็จ | 70000 | สำนักปลัด | ตค 67 - กย.68
4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
4.1 กลยุทธ์/แนวทางการส่งเสริมการดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม
๑.แผนงานเกษตร
ที่ | โครงการ | รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ | งบประมาณ (บาท) | สถานที่ดำเนินการ | ผลการดำเนินงานโครงการ/กิจกรรม | ผลการเบิกจ่าย | หน่วยงานรับผิดชอบหลัก | ระยะเวลาดำเนินงาน
1 | โครงการช่วยเหลือประชาชนตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกรณีช่วยเหลือเกษตรกรผู้มีรายได้น้อย | ช่วยเหลือเกษตรกรที่มีรายได้น้อยในพื้นที่ตำบลนาเขลียง | 30000 | ตำบลนาเขลียง | ไม่ได้ดำเนินการ | 0 | สำนักปลัด | ตค.๖๗ - กย ๖๘
5. ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการภายใต้ระบบธรรมาภิบาล
5.1 กลยุทธ์/แนวทางการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน
๑.แผนงานบริหารทั่วไป
ที่ | โครงการ | รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ | งบประมาณ (บาท) | สถานที่ดำเนินการ | ผลการดำเนินงานโครงการ/กิจกรรม | ผลการเบิกจ่าย | หน่วยงานรับผิดชอบหลัก | ระยะเวลาดำเนินงาน
1 | โครงการฝึกอบรมคุณธรรมจริยธรรม | อบรมคุณธรรมจริยธรรมเจ้าหน้าที่ อบต.นาเขลียง จำนวน ๕๐ ท่าน | 25000 | ห้องประชุม JB ต.จันดี | ดำเนินการแล้วเส็จ | 24070 | สำนักปลัด | 23 กย.68