## ผลโครงสร้างพื้นฐาน66น.๑-๒
ผลการดำเนินประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗
องค์การบริหารส่วนตำบลนาเขลียง
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
ยุทธศาสตร์ องค์การบริหารส่วนตำบลนาเขลียง | โครงการ | วัตถุประสงค์ | เป้าหมายผลผลิตของโครงการ | งบประมาณตามแผน | การเบิกจ่าย (บาท) | ระยะเวลาดำเนินการ
๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน | ๑.โครงการก่อสร้าง คสล.ถนนซอยบ้านยายล้อม หมู่ที่ 5 | เพื่อให้ประชาชนได้รับความสะดวกในการคมนาคมและการขนส่งพืชผลทางการเกษตร | - โดยขนาดกว้าง 4.00 เมตร ยาว ๑๐๐.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร (ก่อสร้างตามแบบ อบต.นาเขลียง กำหนด) | 257000 | 255000 | 243805
| ๒.โครงการปรับปรุงซ่อมแซมระบบประปาหมู่บ้านชุมชนเคหะหมู่ที่ ๒ ตำบลนาเขลียง | เพื่อปรับปรุงซ่อมแซมระบบประปาหมู่บ้านชุมชนเคหะ หมู่ ๒ ให้มีน้ำใช้อุปโภค บริโภค เพียงพอ | - ระบบประปาหมู่บ้านชุมชนเคหะหมู่ที่ ๒ | 1500000 | 1480000 | 243994
1
ผลการดำเนินประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗
องค์การบริหารส่วนตำบลนาเขลียง
ยุทธศาสตร์ องค์การบริหารส่วนตำบลนาเขลียง | โครงการ | วัตถุประสงค์ | ผลผลิตของโครงการ | งบประมาณตามแผน | การเบิกจ่าย (บาท) | ระยะเวลาดำเนินการ
๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน (งบกองทุนพัฒนาไฟฟ้า) | ๓.โครงการปรับปรุงถนนสายปลายเภา ม.๑ จากแยกบ้านนายเอื้อน - ต่อเขตตำบลกระทูน | เพื่อให้ประชาชนได้รับความสะดวกในการคมนาคมและการขนส่งพืชผลทางการเกษตร | -ปริมาณงาน กว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๙๘๐.๐๐ เมตร ลงหินคลุกผิวจราจรกว้าง ๓.๐๐ เมตร ยาว ๙๘๐.๐๐ เมตร รายละเอียดตามแบบแปลนที่องค์การบริหารส่วนตำบลนาเขลียงกำหนด | 490000 | 384000 | 243846
| ๔.โครงการปรับปรุงถนนท่ากระไดถนนคอนกรีตเดิม - ถนนทางหลวงหมายเลข 4104 ม.6 | เพื่อให้ประชาชนได้รับความสะดวกในการคมนาคมและการขนส่งพืชผลทางการเกษตร | - ปริมาณงาน กว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๑๖.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร (หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๗๐.๒๕ ตร.ม.) ไหล่ทางหินคลุก ข้างละ ๐.๑๐ เมตร รายละเอียดตามแบบแปลนที่องค์การบริหารส่วนตำบลนาเขลียงกำหนด | 48000 | 48000 | 243852
2

## แผนรักษาความสงบฯ น.๓-๔
ผลการดำเนินประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗
องค์การบริหารส่วนตำบลนาเขลียง
แผนงานการรักษาความสงบภายใน
ยุทธศาสตร์ องค์การบริหารส่วนตำบลนาเขลียง | โครงการ | วัตถุประสงค์ | ผลผลิตของโครงการ | งบประมาณตามแผน | การเบิกจ่าย (บาท) | ระยะเวลาดำเนินการ
๓. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิต
| ๕.โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุเทศกาล กิจกรรมป้องกันและลดอุบัติเหตุบนท้องถนนในช่วงเทศกาลปีใหม่ ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๗ | เพื่อให้ประชาชนในตำบลนาเขลียงมีความปลอดภัยจากการรใช้รถใช้ถนนในช่วงเทศกาลปีใหม่ ประจำปี ๒๕๖๗ | - มีระบบเฝ้าระวังป้องกันอุบัติเหตุทางถนนในพื้นที่ ตำบลนาเขลียง | 30000 | 25000 | 29 ธค 66 - 5 มค.67
| ๖.โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุเทศกาล กิจกรรมป้องกันและลดอุบัติเหตุบนท้องถนนในช่วงเทศกาลสงกรานต์ ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๗ | เพื่อให้ประชาชนในตำบลนาเขลียงมีความปลอดภัยจากการรใช้รถใช้ถนนในช่วงเทศกาลสงกรานต์ ประจำปี ๒๕๖๗ | - มีระบบเฝ้าระวังป้องกันอุบัติเหตุทางถนนในพื้นที่ ตำบลนาเขลียง | 30000 | 25000 | 11- เมย.67 - 16 เมย.67
3
ผลการดำเนินประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗
องค์การบริหารส่วนตำบลนาเขลียง
ยุทธศาสตร์ องค์การบริหารส่วนตำบลนาเขลียง | โครงการ | วัตถุประสงค์ | ผลผลิตของโครงการ | งบประมาณตามแผน | การเบิกจ่าย (บาท) | ระยะเวลาดำเนินการ
| ๗.โครงการฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติประจำตำบลองค์การบริหารส่วนตำบลนาเขลียง | เพื่อเสริมสร้างศักยภาพและความเข้มแข็งให้แก่องค์การบริหารส่วนตำบลนาเขลียง ให้มีบุคลากรที่สามารถปฏิบัติหน้าที่ช่วยเหลือเจ้าพนักงานในการป้องกันและบรรเทาภัยได้อย่างมีประสิทธิภาพ | บุคลากรในตำบลนาเขลียงมีความรู้และทักษะในการช่วยเหลือ ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยได้อย่างมีประสิทธิภาพ | 150000 | ไม่มีการดำเนินการในปีงบประมาณ 2567 | มค. 2567
4

## แผนการศึกษา น.๕
ผลการดำเนินประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗
องค์การบริหารส่วนตำบลนาเขลียง
แผนงานการศึกษา (งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา)
ยุทธศาสตร์ องค์การบริหารส่วนตำบลนาเขลียง | โครงการ | วัตถุประสงค์ | ผลผลิตของโครงการ | งบประมาณตามแผน | การเบิกจ่าย (บาท) | ระยะเวลาดำเนินการ
๓. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิต | ๘.โครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ ปี 2567 | เพื่อส่งเสริมให้เด็ก เยวชน ได้แสดงออก กล้าคิด กล้าทำในทางสร้างสรรค์และเป็นประโยชน์ มีส่วนร่วมในการทำกิจกรรมตามความสามารถและความสนใจ | เด็ก เยาวชน ได้รับการส่งเสริมและสนับสนุนให้มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับบทบาท สิทธิหน้าที่ และ การแสดงออก กล้าคิด กล้าทำ | 150000 | 150000 | 14 มค 2567
| ๙.โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา (ค่าจัดการเรียนการสอน ,ค่านักเรียนหนังสือเรียน,ค่าอุปกรณ์การเรียน ,ค่าเครื่องแบบนักเรียนและค่ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน) | เพื่อค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษาของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.นาเขลียง | เกิดการพัฒนาศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.นาเขลียงด้านการบริหารสถานศึกษา | 182777 | 198143 | ตค.66-กย.67
5

## แผนสาธารณสุข น.๖
ผลการดำเนินประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗
องค์การบริหารส่วนตำบลนาเขลียง
แผนงานสาธารณสุข
ยุทธศาสตร์ องค์การบริหารส่วนตำบลนาเขลียง | โครงการ | วัตถุประสงค์ | ผลผลิตของโครงการ | งบประมาณตามแผน | การเบิกจ่าย (บาท) | ระยะเวลาดำเนินการ
๓. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิต | ๑๐.โครงการรณรงค์และป้องกันโรคไข้เลือด | เพื่อรณรงค์และป้องกันโรคไข้เลือดในพื้นที่ตำบลนาเขลียง | ประชาชนในพื้นที่ตำบลนาเขลียงได้รับความรู้ความเข้าใจในการป้องกันโรคไข้เลือดออก | 10000 | ไม่มีการใช้งบประมาณ ดำเนินจัดกิจกรรมร่วมกับเครือข่ายสาธารณสุข | พค.67
| ๑๑.โครงการรณรงค์และป้องกันโรคอุบัติใหม่ | เพื่อเฝ้าระวงัและป้องกันโรคอุบัติใหม่ในพื้นที่ตำบลนาเขลียง | ประชาชนในพื้นที่ตำบลนาเขลียงได้รับความรู้ความเข้าใจในการป้องกันโรคอุบัติใหม่ | 50000 | ไม่มีการดำเนินการ เพราะไม่มีเหตุการณ์โรคที่เฝ้าระวัง | ตค.66-กย.67
| ๑๒.โครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า | เพื่อเฝ้าระวังและป้องกันคนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า | ประชาชนในพื้นที่ตำบลนาเขลียงได้รับการป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า | 30000 | 28165 | กค.67
6

## แผนงานสร้างความเข้มแข็งชุมชน7
ผลการดำเนินประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗
องค์การบริหารส่วนตำบลนาเขลียง
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
ยุทธศาสตร์ องค์การบริหารส่วนตำบลนาเขลียง | โครงการ | วัตถุประสงค์ | ผลผลิตของโครงการ | งบประมาณตามแผน | การเบิกจ่าย (บาท) | ระยะเวลาดำเนินการ
๓. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิต | ๑3.โครงการประชาคมหมู่บ้าน/ตำบล | เพื่อร่วมประชุม ประชาคม ในการร่วมคิดร่วมทำในการพัฒนาพื้นที่ตำบลนาเขลียง | พื้นที่ตำบลนาเขลียงได้รับการพัฒนา | 20000 | 20000 | 19 กพ67-24 กพ67
| ๑4.โครงการรวมพลังรวมใจต้านภัยยาเสพติด | เพื่อเฝ้าระวงัและป้องกันยาเสพติดในพื้นที่ตำบลนาเขลียง | ประชาชนในพื้นที่ตำบลนาเขลียงได้รับความรู้ความเข้าใจในการป้องกันยาเสพติด | 20000 | 19800 | 16 สค.67
7

## แผนงานศาสนาฯน.๘-๙
ผลการดำเนินประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗
องค์การบริหารส่วนตำบลนาเขลียง
แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ
ยุทธศาสตร์ องค์การบริหารส่วนตำบลนาเขลียง | โครงการ | วัตถุประสงค์ | ผลผลิตของโครงการ | งบประมาณตามแผน | การเบิกจ่าย (บาท) | ระยะเวลาดำเนินการ
๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิต | ๑๕.โครงการจัดการแข่งขันกีฬาภายในตำบล (นาเขลียงเกมส์)ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖7 | เพื่อสร้างมาตรฐานและพัฒนาทักษะทางด้านกีฬาให้ก้าวสู่สากลและส่งเสริมดำรงไว้ซึ่งวัฒนธรรม ประเพณีพื้นบ้าน | ประชาชนในพื้นที่ตำบลนาเขลียงมีทักษะทางด้านกีฬาและเกิดวัฒนธรรมในการทำกิจกรรมพื้นที่ตำบลนาเขลียง | 50000 | ไม่มีการดำเนินการ โดยทำกิจกรรมร่วมกับอำเภอ | เมย.67
| ๑๖.โครงการประเพณีลอยกระทง | เพื่อให้เด็ก เยาวชน สตรี ผู้สูงอายุและประชาชนทั่วไป เกิดความซาบซึ้ง และตระหนักในความสำคัญเห็นคุณค่าของประเพณีไทย | เด็ก เยาวชน สตรี ผู้สูงอายุและประชาชนทั่วไป เกิดความซาบซึ้ง และตระหนักในความสำคัญเห็นคุณค่าของประเพณีไทย | 60000 | 99895 | 26 พย.66
8
ผลการดำเนินประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗
องค์การบริหารส่วนตำบลนาเขลียง
แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ
ยุทธศาสตร์ องค์การบริหารส่วนตำบลนาเขลียง | โครงการ | วัตถุประสงค์ | ผลผลิตของโครงการ | งบประมาณตามแผน | การเบิกจ่าย (บาท) | ระยะเวลาดำเนินการ
๓. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิต | ๑7.โครงการประเพณีสรงน้ำหลวงพ่อปลอด หลวงพ่อบัว พ่อท่านตาขาว พ่อท่านคล้าย | เพื่อบำรุงรักษาศิลปะ จารีตประเพณีภูมิปัญญาท้องถิ่นและวัฒนธรรมอันดีของท้องถิ่นและเพื่อสืบสานประเพณีวัฒนธรรมอันดีงามให้คงอยู่สืบไป | เกิดศิลปะ จารีตประเพณีภูมิและวัฒนธรรมอันดีของท้องถิ่นและเพื่อสืบสานประเพณีวัฒนธรรมอันดีงามของตำบลนาเขลียง | 200000 | 200000 | 15 เมย.67
| 18.โครงการ "ประเพณีสืบสานวันสารทเดือนสิบ" | เพื่อเป็นการสืบสานขนบธรรมเนียมประเพณี ศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น | รักษาศิลปะ จารีตประเพณีภูมิปัญญาท้องถิ่นและวัฒนธรรมอันดีในพื้นที่ตำบลนาเขลียง | 60000 | 57500 | 2 ตค 66
9

## แผนงานบริหารงานทั่วไป น.๑๐
ผลการดำเนินประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗
องค์การบริหารส่วนตำบลนาเขลียง
แผนงานบริหารงานทั่วไป
ยุทธศาสตร์ องค์การบริหารส่วนตำบลนาเขลียง | โครงการ | วัตถุประสงค์ | ผลผลิตของโครงการ | งบประมาณตามแผน | การเบิกจ่าย (บาท) | ระยะเวลาดำเนินการ
๑. ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการภายใต้ระบบธรรมมภิบาล | 19.โครงการปรับปรุงระบบแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สินของ อบต.นาเขลียง | เพื่อพัฒนาการจัดเก็บภาษีที่มีประสิทธิภาพมากขึ้น | มีระบบแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สินของ อบต.นาเขลียง | 50000 | ไม่มีการดำเนินการในงบปี2567 | ตค.66-กย.67
| 20.โครงการฝึกอบรมคุณธรรมจริยธรรม | เพื่อพัฒนา สร้างคุณธรรม จริยธรรมให้บุคลากรในองค์กร | ผู้บริหาร สมาชิกสภาและเจ้าหน้าที่ อบต นาเขลียง | 50000 | 28320 | 3 พค.67
10

## แผนงานการเกษตร น๑๑
ผลการดำเนินประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗
องค์การบริหารส่วนตำบลนาเขลียง
แผนงานการเกษตร
ยุทธศาสตร์ องค์การบริหารส่วนตำบลนาเขลียง | โครงการ | วัตถุประสงค์ | ผลผลิตของโครงการ | งบประมาณตามแผน | การเบิกจ่าย (บาท) | ระยะเวลาดำเนินการ
๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม | ๒๐.โครงการรักน้ำ รักป่า รักแผ่นดิน | เพื่อส่งเสริมให้ทุกภาคส่วนได้มีส่วนร่วมในการปลูกป่าถวายเป็นพระราชกุศุลและร่วมกันฟื้นฟูป่าไม้ ให้อุดมสมบรูณ์ ประชาชนสามารถใช้ประโยชน์จากไม้ที่ปลูกได้ | มีต้นไม้ที่อุดมสมบรูณ์ สามารถใช้ประโยชน์ได้ | 10000 | ไม่มีการดำเนินการกิจกรรมในปีงบประมาณ 2567 | เมย.67
11